## Sheet1
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
초기화 | DB설계 | bar: 1주차; 5주차
서버환경 구축 | bar: 1주차 to 2주차
메인 페이지 구현 | bar: 2주차
로그인 | bar: 2주차
생활 | 생활 페이지 | [8 empty] | 전일주 | bar: 3주차
| 일정 | [8 empty] | 신경하 | bar: 3주차
| 회원 정보 | [8 empty] | 조승윤 | bar: 3주차
| 출석 | [8 empty] | 조규현 | bar: 7주차
| 당직 | [8 empty] | 전체 | bar: 4주차
기자제 | 페이지 생성 | bar: 3주차
조회 | bar: 5주차
신청 | bar: 6주차
대여 및 반납 | bar: 6주차 to 7주차
추가, 수정, 삭제 | bar: 7주차
교육 | 프로젝트 등록 | bar: 3주차
프로젝트 수정 | bar: 3주차
프로젝트 상태 설정 | bar: 4주차
첨부파일 | bar: 4주차
PX | PX 페이지 | bar: 3주차
바코드, 상품명 자동완성 | bar: 7주차 to 8주차
품목관리 | bar: 4주차
검색 | bar: 4주차 to 5주차
금액관리 | bar: 5주차
상품 신청 | bar: 6주차
설문 | 객관식 | bar: 5주차 to 6주차
주관식 | bar: 6주차
날짜 | bar: 6주차 to 7주차
시간 | bar: 7주차
점수 | bar: 7주차
기타 | 디자인 | bar: 4주차 to 7주차
디버깅 | bar: 8주차
테스트 | bar: 8주차